## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
Đồ án: Cây gia phả
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Minh Thuận | Nguyễn Đức Mạnh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu kiến thức
| Tìm hiểu về cây, cách duyệt cây | X | X | 2019-06-09 | 20/9/2019 | 2019-06-09 | 22/9/2019
| Tìm hiểu cách tương tác thông tin đối tượng | X | X | 21/9/2019 | 29/9/2019 | 21/9/2019 | 2019-01-10
Thực hiện | Tạo cây lưu trữ thông tin |  | X | 2019-02-10 | 13/10/2019 | 2019-02-10 | 2019-12-10
| Cài đặt thuật toán duyệt cây |  | X | 2019-02-10 | 13/10/2019 | 2019-02-10 | 2019-12-10
| Cài đặt các hàm con | X | X | 13/10/2019 | 18/10/2019 | 13/10/2019 | 17/10/2019
| Thiết kế gia phả trên Console | X | X | 13/10/2019 | 18/10/2019 | 13/10/2019 | 18/10/2019
| Test Code | X | X | 13/10/2019 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 18/10/2019
| Tối ưu hóa chương trình |  | X | 18/10/2019 | 20/10/2019 | 19/10/2019 | 15/11/2019
| Viết báo cáo | X |  | 13/10/2019 | 20/10/2019 | 13/10/2019 | 19/11/2019
| Hoàn thành PowerPoint thuyết trình và nội dung thuyết trình | X |  | 20/10/2019 | 2019-02-11 | 13/10/2019 | 27/11/2019