## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
Đồ án: Cây gia phả
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Minh Thuận | Nguyễn Đức Mạnh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu kiến thức
| Tìm hiểu về cây nhị phân | X |  | 2019-09-25 | 2019-09-10
| Tìm hiểu về danh sách liên kết | X |  | 2019-09-25 | 2019-09-10
| Tìm hiểu về cách trình bày về đồ án cuối kì | X |  | 2019-09-25 | 2019-09-10
| Tìm hiểu về con trỏ |  | X | 2019-09-25 | 2019-09-10
| Tìm kiếm các hàm funtion cần thiết |  | X | 2019-09-25 | 2019-09-10
| Tìm hiểu về phương pháp duyệt cây |  | X | 2019-09-25 | 2019-09-10
Phát họa ý tưởng
| Cách cài đặt con trỏ | X | X | 2019-09-11 | 2019-09-30
| Cách cài đặt cây nhị phân | X | X
Thực hiện | Hàm thông tin | X
| Hàm tạo cây |  | X
| Hàm tìm kiếm |  | X