## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Minh Thuận | Nguyễn Đức Mạnh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu kiến thức
| Tìm hiểu về cây nhị phân | X | X | 2019-09-19 | 2019-09-10
| Tìm hiểu về danh sách liên kết | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-13
| Tìm hiểu về cách trình bày về đồ án cuối kì | X | X | 2019-09-21 | 2019-09-15
Tìm hiểu về con trỏ
Tìm kiếm các hàm funtion cần thiết
Tìm hiểu về phương pháp duyệt cây
|  | X |  | 2019-09-22 | 2019-09-20
Phát họa ý tưởng |  |  |  | 2019-09-23
| Cách cài đặt con trỏ | X | X | 2019-09-24 | 2019-09-30
| Cách cài đặt cây nhị phân |  | X
Thực hiện
P/s:chưa xong